**Отчет реализации**

**государственной программы «Развитие физической культуры и спорта
до 2025 года» за 2022 год**

1. **Общая часть**

В целях создания условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь, молодежи, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» утверждено Постановление Правительства Республики Тыва от 09 ноября 2020 года № 546 государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» (далее по тексту – Госпрограмма).

Государственным заказчиком (государственный-координатор) является Министерство спорта Республики Тыва.

Сроки и этапы реализации Госпрограммы – с 2020 по 2025 годы.

Госпрограмма включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Республике Тыва на 2021-2025 годы»;

- «Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва на 2021-2025 годы»;

- «Совершенствование спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Республики Тыва на
2021-2025 годы»;

- «Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта Республики Тыва на 2021-2025 годы»;

- «Удовлетворение потребностей населения Республики Тыва в сфере физической культуры и спорта на 2021-2025 годы»;

- «Государственная поддержка спортсменов Республики Тыва, входящих в состав сборной команды России по олимпийским, паралимпийским видам спорта, а также по видам спорта Всемирной летней Универсиады на 2021-2025 годы»;

- «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

Основные цели Госпрограммы:

- обеспечение возможности для населения Республики Тыва вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре;

- повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Республики Тыва на российской и международной спортивной арене.

Задачи Госпрограммы:

- укрепление здоровья населения Республики Тыва средствами физической культуры и спорта, привлечение населения Республики Тыва к занятиям физической культурой и спортом, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе для спортивной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Республике Тыва;

- повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса для успешного - выступления на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх;

- подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва;

- осуществление мер по поощрению тренеров, специалистов, непосредственно принимающих участие в подготовке спортсменов высокого класса;

- обеспечение мер по обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий;

- строительство малобюджетных физкультурно-строительных объектов шаговой доступности, в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- закупка сертифицированного спортивного оборудования, соответствующего национальным стандартам, для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

- закупка искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ.

**2. Результаты реализации государственной программы за 2022 г.**

Основным показателем является «Доля населения Республики Тыва, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Тыва в возрасте 3-79 лет». В 2022 году этот показатель должен составлять 54,5 % от общей численности населения РТ в возрасте 3-79 лет., на конец года составляет 54,5% или 164 920 человек.

Количество проведенных спортивных мероприятий по состоянию на 30 декабря 2022 года составило 160 спортивных мероприятий с общим охватом 22932 человек (дети 13476, взрослые 9456).

Принято участие спортсменами Республики Тыва, входящих в составы сборных команд России по видам спорта в 179 мероприятиях, из них: Чемпионаты СФО – 13, Первенства СФО – 29, Тренировочные мероприятия – 22, Чемпионаты России - 16, Первенства России – 37, Кубки России – 4, Углубленное медицинское обследование – 10, Спартакиады России – 5, Всероссийских соревнований – 28, Первенство мира – 1 и международные турниры – 10, иные – 4.

Общее количество выезжающих за пределы РТ 1450 человек из них: 1191 спортсменов, 188 тренеров, 3 врачей, 40 судей и 22 водителей, 6 представителей. Завоевано медалей (2022 г.) 494, из них: 145 золотых, 132 серебряных, 217 бронзовых.

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» от 12 декабря 2019 г.» Министерству спорта Республики Тыва поручена реализация губернаторского проекта «Эзирлернин уязы» - «Гнездо орлят» с 01.01.2020 по 30.12.2022 гг.

В 2022 году осуществлено строительство 10 спортивных залов на сумму 28 200 тыс. рублей (24 200,0 тыс. рублей - РБ, 4 000,0 тыс. рублей – МБ), 2 модульных спортивных залов ангарного типа на сумму 15 000,0 тыс. рублей.в с. Целинное Кызылского кожууна и с. Чаа-Суур Овюрского кожууна. Стоимость строительства
1 зала составляет 7,5 млн. рублей.

Из республиканского бюджета Министерству спорта выделена субсидия в размере 5 000,0 тыс. рублей на монтаж плоскостного сооружения для игровых видов спорта и антивандальными столами для тенниса и шахмат. Монтаж осуществлен в мкрн. «Свороток» г. Кызыл и в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна.

Также Министерству спорта выделена субсидия в размере 19 200,0 тыс. рублей для осуществления капитального ремонта в 5 подведомственных учреждениях Министерства спорта. (ЦСП, УСМ, СШОР Олимп, СШ Тес-Хем, СШ Авырга (конюшня)). Выполнено ремонт системы отопления, освещения, замена напольных покрытий, окон, дверей, утепление крыши и т.д.

1. **Финансирование государственной программы в отчетном году.**

Всего в госпрограмме предусмотрено 827 663,2 тыс.рублей, исполнение составило 817 444,9 тыс. рублей или 98,7%. Из них: федеральный бюджет - 72175,3 тыс. рублей, исполнено 70 012,8 тыс. рублей или 100%, (было произведено возврат экономии по результатам конкурсных процедур – 2184,3 тыс.рублей); республиканский бюджет – 725 008,3 тыс. рублей, исполнение 717 239, тыс.рублей или 99%; местный бюджет – 4 000,0 тыс. рублей, исполнение 3 713,0 тыс. рублей или 93%; внебюджетные источники – 26 479,6 тыс. рублей, исполнено 100%.

*Подпрограмма 1.* Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Республике Тыва на 2021 - 2025 годы. В 2022 году финансирование не предусмотрено.

*Подпрограмма 2*. "Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва на 2021 - 2025 годы", предусмотрено 340 049,0 тыс. рублей, исполнено 334 792,4
тыс. рублей или 98%.

*Подпрограмма 3.* "Совершенствование спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Республики Тыва на 2021 - 2025 годы". Всего предусмотрено 178324,8 тыс. рублей, исполнено 176 389,2 тыс. рублей или 99%.

*Подпрограмма 4.* "Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта Республики Тыва на 2021 - 2025 годы". Всего предусмотрено 22 019,9
тыс. рублей, исполнено 21 776,1 тыс. рублей или 99%.

*Подпрограмма 5.* "Удовлетворение потребностей населения Республики Тыва в сфере физической культуры и спорта на 2021 - 2025 годы". Всего предусмотрено 71 882,8 тыс. рублей, исполнено 100%, из них средства внебюджета – 26 479,6 тыс.рублей.

*Подпрограмма 6.* "Государственная поддержка спортсменов Республики Тыва, входящих в состав сборной команды России по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также по видам спорта Всемирной летней универсиады на 2021 - 2025 годы". Всего предусмотрено 74 753,2 тыс. рублей, исполнено 73289,3 тыс.рублей или 98%.

*Подпрограмма 7.* "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений в Республике Тыва на 2021 - 2025 годы". Всего предусмотрено 140 633,5 тыс.рублей, исполнено 139 315,1 тыс. рублей или 99%.

В 2022 г. в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни» между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Республики Тыва заключены три дополнительных соглашения на общую сумму 20 379,1 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 20 175,3 тыс. рублей, республиканский бюджет 203,8 тыс. рублей. Данные субсидии предусмотрены на следующие мероприятия:

1) На реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 8 752,9 тыс. рублей, из них ФБ – 8 665,4 тыс. рублей, РБ – 87,5 тыс. рублей. Спортивные оборудования и инвентари закуплены для 4-х спортивных школ олимпийского резерва (РГБУ СШОР, ГБУ РТ СШОР «Олимп», РГБУ РТ СШОР Барун-Хемчикского района, РГБУ РТ СШОР им. Монгуша Ч.А.). Поставщиком ИП
Малбык-оол С.С. осуществлена поставка борцовских ковров и напольных весов, табло. Поставлено: тренажер универсальный малогабаритный, канаты для лазанья, гантели. Поставлены штанги и маты гимнастические и т.д. Кассовое освоение – 8 752,9
тыс. рублей или 100%.

2) На реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на сумму 8 564,2
тыс. рублей, из них ФБ – 8 478,5 тыс. рублей, РБ – 85,7 тыс. рублей. Спортивно-технологическое оборудование установлено в с. Эрзин Эрзинского кожууна и
с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна. Оборудование передано муниципалитетам для установки 20.09.2022 г. Кассовое освоение – 8 564,2 тыс. рублей или 100%.

3) На государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных команд Российской Федерации на сумму 3 062,0 тыс. рублей, из них
ФБ – 3 031,4 тыс. рублей, РБ – 30,6 тыс. рублей. Заключены соглашения в системе ГИИС «Электронный бюджет» между Минспортом РТ и 24 подведомственными учреждениями Минспорта РТ (ГБПОУ РТ "УОР" (техникум); ГАУ РТ «СШ "Субедей»; РГБУ РТ «СШОР Барун-Хемчикского кожууна»; РГБУ РТ «СШОР им. Монгуша Ч.А.»; РГБУ РТ «СШ Монгун-Тайгинского кожууна»; РГБУ РТ «СШ Овюрского кожууна»; РГБУ РТ «СШ Улуг-Хемского кожууна»; ГБУ РТ «СШАС»; РГБУ РТ «СШ г.
Ак-Довурака»; ГБУ РТ «СШОР «Олимп»; РГБУ «СШОР»; ГБУ РТ «СШ «Тыва»; ГБУ РТ СШ «Чеди-Хаан», ГБУ РТ «СШ Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ РТ «СШ «Авырга»; ГБУ РТ «СШ Пий-Хемского кожууна»; ГБУ РТ «СШ Сут-Хольского кожууна»; ГБУ РТ «СШ Тандинского кожууна»; ГБУ РТ «СШ Каа-Хемского кожууна»; ГБУ РТ «СШ Тоджинского кожууна»; ГБУ РТ «СШ «Танды-Уула» Чеди-Хольского кожууна»; ГБУ РТ «СШ Эрзинского кожууна»; ГБУ РТ «СШ Тес-Хемского кожууна им. Оюн Седен-оола»; ГБУ РТ «СШ Чаа-Хольского кожууна
им. С.М.Сарбакай»)*. З*аключены договоры с ИП Санжеева Д.Д. от 21.04.2022 г. № 10 на сумму 300,0 тыс. рублей и с ИП Коняшкиным С.В. на сумму 1 574,9 тыс. рублей на поставку экипировки. Осуществлены выплаты 4 одаренным спортсменам на общую сумму 310,0 тыс. рублей. Заключены договоры по повышению квалификации тренеров национальной борьбы «Хуреш» и тренеров по стрельбе из традиционного лука с
ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» на общую сумму 140,0 тыс. рублей, с ТГУ на сумму 237,1 тыс. руб. Профинансированы тренировочные мероприятия на общую сумму 500,0 тыс. рублей 4-м школам олимпийского резера. Кассовое освоение – 100%.

По федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» заключено соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Тыва
от 24.02.2022 г. № 777-09-2022-006 на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок на сумму 20 202,0 тыс. рублей (ФБ – 20 000,0 тыс. рублей,
РБ – 202,0 тыс. рублей). Согласно письму Минспорта России от 16.02.2022 г.
№ АК-07-05/1196 Минспорт РТ подтвердили участие в совместных торгах, также согласно письму Минспорта России от 04.03.2022 г. № АК-07-05/1781 конкурсные процедуры были приостановлены.31.05.2022 г. заключено допсоглашение в связи с увеличением суммы данной субсидии с 20 202,0 до 52 525,3 тыс. рублей. Доведены лимиты и финансирование. Заключены контракты №22-19 и №22-20 от 06.10.22 между подведомственным учреждением ГБУ РТ «Управление спортмероприятий» и ООО «Магнум» для поставки оборудования для создания 2-х «умных» спортивных площадок. Поставка 2 комплектов спортивного оборудования для создания «умных» площадок произведены в полном объеме.

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

 Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Примечание |
| 2022план | Состояние на 30.12.2022 г. |  |
| 1. Доля жителей Республики Тыва, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности населения | % | 54,5 | 54,5 | Достигнут |
| 2. Доля детей и молодежи (возраст от 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 89,3 | 89,3 | Достигнут |
| 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 13,5 | 14,1 | Достигнут |
| 4. Доля жителей Республики Тыва, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 46 | 46 | Достигнут |
| 5. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 51 | 51 | Достигнут |
| 6. Численность спортсменов Республики Тыва - членов сборных команд Российской Федерации | чел. | 85 | 86 | Достигнут  |
| 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 81 | 91 | Достигнут  |
| 8. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | чел. | 5800 | 5800 | Достигнут |
| 9. Доля населения Республики Тыва, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | 7,5 | 8,7 | Достигнут |
| 10. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в сфере физической культуры и спорта | чел. | 55 | 60 | Достигнут |
| 11. Увеличение количества посетителей универсального спортивного комплекса | чел. | 46200 | 46800 | Достигнут |
| 12. Количество завоеванных медалей во всероссийских и международных мероприятиях спортсменами Республики Тыва | шт. | 290 | 494 | Достигнут |

**5. Выводы и предложения**

В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» за 2022 год целевые показатели в соответствии с приложением № 2 государственной программы Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» достигнуты по срокам, все мероприятии в соответствии с целевыми индикаторами исполнены.

За 2022 год сохраняется положительная динамика численности населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, показатель составил
164 920 чел. (54,5%). Таким образом произошло увеличение численности на 1 437 человек по сравнении с 2021 годом на 3 %).

Таблица 2. Динамика численности жителей Республики Тыва, систематически занимающихся физической культурой и спортом

 Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 г | 2022 г |
| Численность, чел. | 163 483 | 164 920 |
| Фактическая доля, % | 53 | 54,5 |

Количество проведенных спортивных мероприятий по состоянию на 30 декабря 2022 года составило 160 спортивных мероприятий с общим охватом 22932 человек (дети 13476, взрослые 9456).

В 2022 году осуществлено строительство 10 спортивных залов на сумму 28 200
тыс. рублей (24 200,0 тыс. рублей - РБ, 4 000,0 тыс. рублей – МБ), 2 модульных спортивных залов ангарного типа на сумму 15 000,0 тыс. рублейв с. Целинное Кызылского кожууна и с. Чаа-Суур Овюрского кожууна. Стоимость строительства 1 зала составляет 7,5 млн. рублей.

Из республиканского бюджета Министерству спорта выделена субсидия в размере 5 000,0 тыс. рублей на монтаж плоскостного сооружения для игровых видов спорта и антивандальными столами для тенниса и шахмат. Монтаж осуществлен в мкрн. «Свороток» г. Кызыл и в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна.

Также Министерству спорта выделены средства в сумме 19 200,0 тыс. рублей для осуществления капитального ремонта в 5 подведомственных учреждениях Министерства спорта (ЦСП, УСМ, СШОР Олимп, СШ Тес-Хем, СШ Авырга (конюшня). Выполнено ремонт системы отопления, освещения, замена напольных покрытий, окон, дверей, утепление крыши и т.д.

Всего в госпрограмме предусмотрено 827 663,2 тыс. рублей, исполнение составило 817 444,9 тыс. рублей или 98,7%, из них: федеральный бюджет - 72175,3
тыс. рублей, исполнено 70 012,8 тыс. рублей или 100%, (был произведено возврат экономии по результатам конкурсных процедур – 2184,3 тыс.рублей); республиканский бюджет – 725 008,3 тыс. рублей, исполнение 717 239,5 тыс.рублей или 99%; местный бюджет – 4 000,0 тыс. рублей, исполнение 3 713,0 тыс. рублей или 93%; внебюджетные источники – 26 479,6 тыс. рублей, исполнено 100%.

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта
«Спорт – норма жизни» между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Республики Тыва заключены три дополнительных соглашения на общую сумму 20 379,1 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 20 175,3 тыс. рублей, республиканский бюджет 203,8 тыс. рублей. Кассовое освоение 100%.

По федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» заключено соглашение между Министерством спорта России и Правительством Республики Тыва от 24.02.2022 г. № 777-09-2022-006 на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок на сумму 52 525,3 тыс. рублей (ФБ – 50 000,0 тыс. рублей, РБ – 525,0 тыс. рублей). Контрактация – 100%, кассовое исполнение – 100%.